**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ ВЕРХНЕБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.02.2013             №15

Об утверждении

противопаводковых

мероприятиях

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и своевременного проведения предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Верхнебалыклейского сельского поселения в 2013 году,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2013 год  на территории Верхнебалыклейского сельского поселения (приложение №1).
2. Утвердить План по подготовке к паводкоопасному периоду весеннего половодья

2013 года на территории Верхнебалыклейского сельского поселения (приложение№2).

1. Утвердить Состав сил и средств Верхнебалыклейского сельского поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводков 2013
2. года (приложение №3).

Глава Верхнебалыклейского

сельского  поселения                                                                                       Л.А.Колебошина

Приложение 1.

Утверждено постановлением №14 от

24.02.2015г.  главы Верхнебалыклейского

сельского поселения

Перечень

неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2015 году на территории Верхнебалыклейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование защищаемого объекта | Вид работ(объем в км) |          Фактический объем | Сметнаястоимость(руб.) |
| Земляные(тыс. м3) | Бут,бетон,камень(тыс.м3) |
| 1. |                      2. |             3. |          4. |       5. |          6. |
| 1. | Водозаборные скважины (6 ед.)ул. Ленина, Восточная, Советская, Набережная | Обваловка | 0,75 |   | 5000 |
| 2. | Скотомогильник, свалка | Обваловка | 0,01 |   | 6000 |
| 3. | Водопропускные сооружения | Расчистка | 0,005 |   | 3000 |
| 4. | Отвод паводковых вод от домовладения |   | 0,005 |   | 5000 |
| 5. | Подсыпка питьевых колонок песком | подсыпка | 0,003 |   | 6000 |
|   |   |   |   |   |   |

Глава Верхнебалыклейского

сельского  поселения                                                                                 Л.А.Колебошина

Приложение 2

Утверждено постановлением №14 от

24.02.2015г. главы Верхнебалыклейского

сельского поселения

ПЛАН

по подготовке к  паводкоопасному периоду и пропуску весеннего половодья 2015 года на территории Верхнебалыклейского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проводимые  мероприятия | Датапроведения | Ответственные за исполнение | Отметка о проведении |
| 1. | Уточнить состав  КЧС и ПБ | До  01.03..2015 | Ведущий специалист |   |
| 2. | Подготовить проект «О предупредительных мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод» | До  01.03..2015 | Ведущий специалист |   |
|  3. | Уточнить состав сил и средств, порядок их выделения для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. | До 01.03.2015 | Глава поселения |   |
| 4. | Представить в КЧС и ПБ Быковского муниципального района:-планы предупредительных противопаводковых мероприятий;- перечень неотложных противопаводковых мероприятий с указанием проводимых видов, объем работ и сметной стоимости;- расчет сил и средств и порядок их выделения для оказания помощи населению в период паводка;- состав противопаводковых комиссий. | До 01.03.2015 | Глава поселения |   |
|  5. | Создать резерв ГСМ, строительных мероприятий(песок, грунт) для ликвидации последствий паводка. | До 01.03.2015 | Глава поселения |   |
|   6. | Провести занятия с членами КЧС ПБ по принятию решений и управлению для обеспечения безопасного прохождения весеннего паводка. | До 01.03.2014 | Глава поселения |   |
|   7. | Информировать население через средства массовой информации о складывающейся обстановке, а также о порядке действий при угрозе и подтоплении отдельных участков населенных пунктов | Постоянно | Ведущий специалист |   |
|    8. | Представить в Администрацию района подтверждающие документы в случае негативного воздействия схода паводковых вод на социальные объекты и домовладения граждан. | Не позднее 5-ти дней после окончания паводка. | Ведущий специалист |   |

Глава Верхнебалыклейского

сельского  поселения                                                                                           Л.А.Колебошина

**Приложение 3**

**Состав**

**сил и средств Верхнебалыклейского сельского поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводков 2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П/П | Наименование аварийно- спасательного( аварийно-востановительного) формирования | Базовая организация (Ф.И.О. руководиеля предприятия) | МестодислокацииАСФ | Телефонруководителяпредприятия | Телефондиспетчерскойслужбы | ЧисленныйсоставАСФ, чел. |          Количество  техники | Моторные лодки (ед). | Катера(ед). | Гребные лодки( ед). |
| Всего(ед.) |    в том числе (ед.) |
| атомобильная  | инженерная | специальная |
| 1 |         2 |     3 |     4 |        5 |        6 |        7 |     8 |    9 |    10 |   11 |    12 |    13 |   14 |
| 1. | Аварийнаябригада | Администрация поселения | с.В-Балыклейул. Ленина,29 | 3-71-249275437921 | 3-71-243-71-10 |        10 |      1 | ВАЗ 21074,  |   | помпа для  забора воды-2 ,водораздатчик |   |   |   |
| 2. | ООО «Водолей» (по согласованию) | ООО «Водолей» | с.В-Балыклейул. Советская,13 | 3-71-51 | 3-71-243-71-10  |          4 |     2 | ГАЗ 53, МТЗ 80 ,ЮМЗ 6  |   |   |   |   |   |
| 3. | ООО «Октябрьская революция» (по согласованию) | ООО «Октябрьская революция» | с.В-Балыклейтерриториия бывшего МТМ | 3-71-649047715972 | 3-71-243-71-10 |         2 |      1 | ТракторМТЗ 82 |   |   |   |   |   |
| 4. | Бригада скорой помощи(по согласованию) | Верхнебалыклейская участковая больницаМакарова Т.В. | с.В-Балыклейпер. Пионерский,13 | 3-71-30 | 3-71-30 |         2 |      1 | УАЗ |   |   |   |   |   |

Глава  Верхнебалыклейского сельского  поселения                                                                                                           Л.А.Колебошина